附件2

无线电安全保障能力提升演练服务

项目内容及要求

一、项目概述

项目供应商通过提供无线电安全保障业务知识、无线电监测与信号分析、短波及卫星干扰源查找、徒步信号源查找、考试无线电安全保障等内容学习与技术演练的相关服务，帮助南平市无线电管理局进一步提升重大活动、重要考试无线电安全保障能力以及航空铁路无线电专用频率保护水平。

二、项目服务期限

合同签订后九个月内完成。

三、项目服务范围及内容

采用封闭式集中的方式，组织无线电安全保障业务知识、无线电监测与信号分析、短波及卫星干扰源查找、徒步信号源查找、考试无线电安全保障等内容学习与技术演练，并提供跟学习与技术演练有关的服务。演练科目应围绕全国无线电监测技术演练科目要求进行，场地应参照国家无线电监测技术演练场地要求进行遴选并经采购人确认。

四、项目要求（采购标的）

（一）演练科目应根据《无线电监测技术演练科目设置及实施指南》（2024年版）要求，提供理论知识学习、专项监测及定位科目（含卫星地面终端监测及定位、无人机无线电监测及防御、GNSS干扰信号监测及定位、民航和铁路等重要行业干扰信号监测及定位、考试无线电保障、“黑广播”监测及定位、“电视插播”监测及定位、“伪基站”/GOIP设备监测及定位、同频信号监测识别、监测数据回放分析等)和徒步定位科目的技术演练（含学习和训练，下同）。同时提供监测检测设备使用操作培训。

（二）本项目是为保障该次学习与技术演练顺畅开展需要购买的相关服务。服务主要内容：组织完成本次演练活动，包括活动全流程（活动筹备、正式演练及后期收尾工作）所需的筹备选址、组织、指挥调度、技术支持，提供专业器材设备和师资力量供学习演练使用，演练场景设计及搭建、演练裁判及辅助人员服务等工作。演练科目顺序和时间安排由采购人、中标人共同确定，所有费用由中标人支付。

（三）活动场地要求。中标人根据采购人需求，在南平市内寻找合适的场所开展相

关的学习与演练。为加强干扰逼近查找能力建设，提升国家与省查找协同能力，中标人选址场地需满足能够开展短波、超短波、卫星干扰源信号查找训练的基本条件，同时具备提供参训人员的食宿等基本生活条件。

五、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1.演练筹备和组织

1.1策划拟制演练方案和脚本，明确演练内容、演练科目（能够提供理论知识考试科目考查范围）、演练规则、评分标准和演练流程；

1.2负责演练场地的勘查选址布置，协调演练候选场地及演练食宿场所酒店；

1.3组建演练服务团队负责演练的组织实施和提供技术支持，做好相应的接待和技术支持等服务工作，协助召开演练动员部署会、总结会；

1.4组建裁判团队，按照演练规则、评分标准和演练方案，严格、公正、公平评判。

### 2.提供相关设备与系统供演练、训练学习使用

2.1无线电信号源

2.1.1提供充足的技术演练涉及的信号源等器材供演练使用，使用时间不少于5个自然日，单个信号源自带电池需支持持续使用不少于4小时。

2.1.2信号源包括低功率信号源、短波信号源、卫星信号源三种。

2.1.3信号源具备包括但不限于单载波、调制信号、协议信号、常规雷达信号、捷变雷达信号、扫频信号等内容的发射能力。

2.1.4信号源具备较宽的频率范围，既可以满足日常发射要求，又可以作为无线电监测设施测试验证设备。

2.1.5信号源支持远程控制，包括多个信号源的参数变化、发射、停止；可查询信号源的位置（地图信息）、发射状态。

2.1.6信号源支持基于IQ文件的信号制式升级。

2.2信号源主要技术参数如下：

2.2.1★低功率信号源

●频率范围：100MHz-3GHz

●信号调制类型：至少包含AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK

●通信体制：至少包含DMR、dPMR、TETRA、2FSK、LORA、GSM

●频率步进：≤1kHz

●频率准确度：≤2ppm

●发射功率：≥10mW，可调

●工作模式：集中控制，联网控制

●工作时间：不低于5小时

●重量： ≤2kg

●配件：充电宝、天线、迷彩盒、线缆等

2.2.2★短波信号源

●频率范围：3-30MHz

●发射类型：包括 J3E、A3E、A1A、F1B、J2B 等，支持 AM、SSB、CW和FSK 等多种工作模式

●发射功率：≥10W

●供电：电池供电，配备锂离子电池组

●电流：＜8A

●工作时间：不低于5小时

●重量：≤15kg

●支持短波信号发射周期定时和语音加载功能

2.2.3★卫星信号源

●频率范围：14.0GHz-14.5GHz(Ku)、5.85GHz-6.425GHz（C）

●信号调制类型：QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, 64APSK

●发射功率：≥5W（功率可调）

●滚降系数：20%

●前向纠错码速率：1/4, 14/45, 1/3, 2/5, 9/20, 7/15, 1/2, 8/15, 11/20, 26/45, 3/5, 23/36, 2/3, 25/36, 32/45, 13/18, 3/4, 7/9, 4/5, 5/6, 77/90, 8/9, 13/45

●相位噪声：

≤-63 dBc/Hz @ 100Hz

≤-80 dBc/Hz @ 1KHz

≤-90dBc/Hz @ 10KHz

≤-100 dBc/Hz @ 100KHz

●工作时间：不低于5小时

●发射天线（喇叭天线）

频率范围：5GHz-15GHz

天线增益：10dBi-15dBi。

2.3 其他辅助设备

提供各演练科目所需辅助设备，包括但不仅限于转接头、射频线缆、稳压源、三角架、适配器、电源插座、裁判用具等。提供演练所需的办公用品、胸卡、名牌等演练综合物品。

### 3.演练场地及场景搭建

3.1演练场地勘查与协调

参照国家无线电监测技术演练场地要求，进行实地勘察，确定演练场地，并负责与当地街道、政府相关部门的协调和报备工作。

3.2演练信号源放置场地勘察选址布置

提供满足国家演练场景中要求的信号源场地布置，并负责与当地街道、政府相关部门的协调和报备工作。

3.3演练场地电磁环境测试

对演练场地进行前期测试以及演练活动开展期间进行电磁环境测试不少于2次（需配备进行电磁环境测试的专业设备）。

4.4负责演练场氛围布置和道具准备等。

### 4.其他服务内容

4.1医疗及其他服务

负责演练期间安保工作，提供演练全程常用药品等配套基础医疗服务，确保演练过程中人、物的安全。

5.服务标准

5.1顺利组织完成南平市无线电管理局无线电安全保障能力提升演练服务项目，并确保符合《全国无线电监测技术演练实施办法》（国无办函﹝2020﹞5号）要求。

### 6.其他要求

6.1中标人为履行本服务项目所产生的所有费用均包含在招标文件及合同约定以内。

6.2演练人员和时间安排：

合同签订9个月内，经双方确认选址场地和执行方案后，集中安排一次为期3天的演练活动。甲方安排不多于15人全程参与演练活动。

6.3其他费用：

采购人参与演练人员的往返交通费不纳入本次服务采购范围。

集中封闭式演练期间，采购人参与演练人员的食、宿费用均由中标人负责。