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第五届福品博览会福建工艺美术展销活动
场地布置和宣传项目采购内容及要求
 
一、项目概况
  本项目为第五届福品博览会福建工艺美术展销活动场地布置
和宣传项目，预算35万元。
二、项目建设时间地点
时间：2026年11月11日至11月16日
地点：福州海峡国际会展中心2号馆
三、服务内容
搭建布置活动场所（约800平方米），做好活动宣传。具体内容如下：
1.在保障安全的前提下，在福建工艺美术展销活动场地搭建太空架，做软装布置，配置充足光源，制作2组发光字馆标，铺设地毯等。
2.展销区（400㎡）：打造40个展销空间，摆放80个层架展销柜、40张条桌和80张座椅。邀请省内约40家工美企业入驻，销售福建工美精品日用品。
3.精品展示区（200㎡）：摆放独立展柜（或展台）约30个，开展福建工艺美术精品展，集中展示我省工艺美术精品。
4.技艺体验区（100㎡）：打造8处技艺体验空间，每个空间配备1张工作台（桌面不小于2.4*1.2m，含桌布）、6把座椅、1个技艺宣传背景板。
5.商务洽谈区（100㎡）：打造相对独立的茶歇空间2处，配备茶桌、椅子及相关物料，满足供需双方商务洽谈需求。 
6.制作30个独立展柜，规格75*75*210cm（长*宽*高）。展柜结构分三部分，底层做双开门封闭式橱柜（高约90cm），中层做玻璃材质展示窗（高约110cm），最高层做灯架（高约10cm），安装4盏LED射灯。
7.制作的30个独立展柜于11月12日在福州海峡国际会展中心2号馆福建工艺美术展销场地交付使用。待展会结束后，展柜运至福州市区指定地点安装使用。
8.在展销场地派驻2名保安人员24小时值守，保障展品安全。派驻1名保洁人员，负责展会开馆时段（每天约10小时）展区保洁工作。
9.对活动进行宣传报道，拍摄视频2条、撰写推文3篇。
10.其他需要临时新增的事项。
四、具体要求
1.供应商具有独立法人资格，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
2.具有设计及施工相关资质，承接过同类型展会搭建布置、活动宣传工作3次（含3次）以上。
3.搭建布置设计新颖、美观大方、制作精良，搭建采用绿色环保材料。
4.展馆搭建特装、活动宣传获得采购商满意度测评优秀评价5次（含5次）以上。
5.活动宣传需覆盖福建发布、海博TV、微博、抖音、小红书等主流平台中的5个以上。
6.供应商配合态度积极，响应速度快。
五、项目经费预算及支付方式
项目经费预算35万元（不含35万元），按合同约定金额待项目完成采购方收到正式发票后15天内一次性支付。
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